Hackercamp

Kleines sommerliches Hackercamp des Netz39, befreundeter Hacker und umliegender Hackerspaces.

Pad Pad Email

Eckdaten

Ort: Schloss Heinrichshorst

Wann: 21.08.-24.08.2014

Zeitraum: halbe Woche (Do-So), davon

Do: aufbauen, Spaß haben und ggfs schon kleinere Veranstaltungen

Fr-So: Hauptteil

So: abbauen

Hut auf: Andi, Bastinator

To Do

Schloss Heinrichshorst

Focus auf Workshops

Teilnehmer

geplante Teilnehmer ca. 50 (20 Netz39, 10 Stratum0, 10 Terminal21, 10 Sublab)

tatsächliche Teilnehmer: Höchstzahl 14 (13 Netz39, 1 Terminal21)

Verpflegung

Brunch im Tagespreis enthalten (kann auch im Laufe des Tages genutzt werden)

Abendessen zusätzlich bezahlen bzw. selbst machen

Unterkunft

es gab genug Platz für Zelte

1 Toilette konnte im Haus genutzt werden

Dusche wurde selbst gebaut bzw. mit den Materialien von Dirk verbaut (es gab die Idee, Duschcontainer zu mieten, die sich jedoch bei der geringen Teilnehmerzahl nicht rechneten)

Infrastruktur

auf dem Gelände wurden 7 Freifunkrouter verbaut - teils im Haus, teils draußen (diese wurden teils in Tüten gepackt und ein Eimer drüber gestellt)

ein Hauptzelt wurde aufgebaut, in dem man draußen an Rechnern arbeiten konnte - Tische & Stühle bekamen wir vor Ort

im Festsaal wurde gegessen und einige Workshops durchgeführt

genügend Parkplätze waren da

Versicherung wurde aus Zeitgründen nicht mehr abgeschlossen - sinnvoll?

Strom brauchten wir nicht bezahlen

Feuerstelle für Lagerfeuer vorhanden

Webseite

Zur Kommunikation nach außen wurde eine Webseite erstellt: http://sommercamp2014.n39.eu./

Infos zu: Anfahrt, Aktivitäten & Zeitplan

Aktivitäten

Name	Type	Dauer	Verantwortlich
Dusche bauen	Workshop	2h	Hichi
Hauptzeltbauen	Workshop	1 Tag	-
Häkeln & Stricken	Workshop	2h	Tatjana
AVR 101 (learn the basics about microcontrollers)	Vortrag + Workshop	2h	Alex
Wasserraketenbau	Vortrag + Workshop	1 Tag	Hichi
Seilspleißen	Workshop	2h	Andi
Bitcoin	Diskussion	2h	Dirk
Geodesic structures	Workshop	3h	Andr11

Verbesserungsvorschläge

Überweisung der Teilnahmegebühren vor Campbeginn, um z.B. private Barauslagen zu vermeiden

ganztägiger Brunch deutlicher machen

Stempel nicht vergessen (z.B. für Gästebuch)

Hauptzelt sollte größer sein, wenn ein paar Personen mehr dabei sind

es sollten noch ein wenig mehr Verlängerungskabel mitgebracht werden, damit nicht Verteilderdose an Verteilerdose gesteckt werden muss