# Hackercamp
Kleines sommerliches Hackercamp des Netz39, befreundeter Hacker und umliegender Hackerspaces.
Pad Pad Email
## Eckdaten
- Ort: Schloss Heinrichshorst
- Wann: 21.08.-24.08.2014
- Zeitraum: halbe Woche (Do-So), davon
  - Do: aufbauen, Spaß haben und ggfs schon kleinere Veranstaltungen
  - Fr-So: Hauptteil
  - So: abbauen
- Hut auf: Andi, Bastinator
## To Do
- Schloss Heinrichshorst
  - Focus auf Workshops
## Teilnehmer
- geplante Teilnehmer ca. 50 (20 Netz39, 10 Stratum0, 10 Terminal21, 10 Sublab)
- tatsächliche Teilnehmer: Höchstzahl 14 (13 Netz39, 1 Terminal21)
## Verpflegung
- Brunch im Tagespreis enthalten (kann auch im Laufe des Tages genutzt werden)
- Abendessen zusätzlich bezahlen bzw. selbst machen
## Unterkunft
- es gab genug Platz für Zelte
- 1 Toilette konnte im Haus genutzt werden
- Dusche wurde selbst gebaut bzw. mit den Materialien von Dirk verbaut (es gab die Idee, Duschcontainer zu mieten, die sich jedoch bei der geringen Teilnehmerzahl nicht rechneten)
## Infrastruktur
- auf dem Gelände wurden 7 Freifunkrouter verbaut - teils im Haus, teils draußen (diese wurden teils in Tüten gepackt und ein Eimer drüber gestellt)
- ein Hauptzelt wurde aufgebaut, in dem man draußen an Rechnern arbeiten konnte - Tische & Stühle bekamen wir vor Ort
- im Festsaal wurde gegessen und einige Workshops durchgeführt
- genügend Parkplätze waren da
- Versicherung wurde aus Zeitgründen nicht mehr abgeschlossen - sinnvoll?
- Strom brauchten wir nicht bezahlen
- Feuerstelle für Lagerfeuer vorhanden
## Webseite
- Zur Kommunikation nach außen wurde eine Webseite erstellt: http://sommercamp2014.n39.eu./
- Infos zu: Anfahrt, Aktivitäten & Zeitplan
## Aktivitäten
Name	Type	Dauer	Verantwortlich
Dusche bauen	Workshop	2h	Hichi
Hauptzeltbauen	Workshop	1 Tag	-
Häkeln & Stricken	Workshop	2h	Tatjana
AVR 101 (learn the basics about microcontrollers)	Vortrag + Workshop	2h	Alex
Wasserraketenbau	Vortrag + Workshop	1 Tag	Hichi
Seilspleißen	Workshop	2h	Andi
Bitcoin	Diskussion	2h	Dirk
Geodesic structures	Workshop	3h	Andr11

## Verbesserungsvorschläge
- Überweisung der Teilnahmegebühren vor Campbeginn, um z.B. private Barauslagen zu vermeiden
- ganztägiger Brunch deutlicher machen
- Stempel nicht vergessen (z.B. für Gästebuch)
- Hauptzelt sollte größer sein, wenn ein paar Personen mehr dabei sind
- es sollten noch ein wenig mehr Verlängerungskabel mitgebracht werden, damit nicht Verteilderdose an Verteilerdose gesteckt werden muss