# Algorithmenethik
### Fragestellung
- Aufbauend auf den TechTalk vom 2018-11-28 sollen reale ethische Probleme gesammelt werden, mit denen sich Praktiker im Bereich IT konfrontiert gesehen haben/konfrontiert sehen. Ziel ist die Aufbereitung für einen Talk auf dem 36C3 in 2019.
- Es soll abgeglichen werden,
  - ob die derzeit laufenden Vorhaben zu Daten-/Algorithmenethik, z.B. beim BMI, den Kern des Problems treffen und
  - von welchem Akteur/auf welcher Ebene welche ethischen Entscheidungen getroffen werden sollten/können (Individuum/Institution/Gesellschaft).
## Project information
- Maintainer:
  Tatjana
- Members
  David
- Begin
  2018-12-06
- Deadline
  2019-12-26
- Status
  Planning
## Talk am 2018-11-28
Folien
## Arbeitsentwurf
- Es findet sich eine Gruppe, die gemeinsam Daten zu praktischen, ethischen Problemen erhebt. Diese Daten sollen vorrangig direkt von den betroffenen Softwareentwicklern kommen.
- Dazu sollen im Verlauf von 2019 u.a. kurze Leitfaden-Interviews geführt werden. Diese Interviews werden anonymisiert und in einem geschützten Bereich verwaltet.
- Soweit vorhanden, können schriftliche Quellen herangezogen werden, z.B. Internetforen.
- Die Auswertung erfolgt qualitativ und soll vorrangig Problembereiche abgrenzen.
### Wie kann man helfen?
- Vorbereitung der Interviews:
  - (gemeinsame) Erstellung Leitfaden
  - Suchraum/Modell/Hypothesen
  - Infrastruktur für gemeinsame Datenablage: Zugriffssicherheit ++ wegen Datenschutz/anonymisierte Interviews
- Durchführung Interviews
  - Interviewer sein
  - Interviewpartner sein
  - Multiplikator: Ausweitung auf weitere Hackerspaces, wenn wir wissen, dass es funktioniert?
- Auswertung Interviews
  - Transkribieren (Abtippen oder maschinelles Einlesen) der Interviews
  - Anonymisierung der Interviews
  - Abgleich der Interviews mit dem Modell/Auswertungsmatrix
  - Ergebnisdiskussion
- Vorbereitung und Durchführung Talk
  - Auswahl relevanter Ergebnisse
  - Erstellen von Folien
  - Einreichung beim 36C3
  - Talk halten
- Nachbereitung
  - ggf. Aufbereitung Talk in kurzer Veröffentlichung für die relevanten Stellen, z.B. BMI
## Sammlung nicht datenschutz-sensitiver Rechercheergebnisse
- Ask HN: What is the most unethical thing you've done as a programmer?
- Nein, Ethik kann man nicht programmieren, Quelle: @tante
- Magic School Curriculum vs. Software Engineering